## Tabelle1
Datum | Von | Bis | Mitglied | Aufgabe | Beschreibung | Stunden | Aufgabe | Gesamtstunden
2020-10-20 | 15:30 | 17:05 | Jan Fischlmayr | Projektantrag | Projektantrag erstellen | 1:35 | Projektantrag | 9:15
2020-10-21 | 9:00 | 10:50 | Jan Fischlmayr | Projektstrukturplan | PSP erstellen | 1:50 | Projektstrukturplan | 7:45
2020-10-21 | 8:00 | 9:00 | Bastian Haider | Projektstrukturplan | Projektstrukturplan erstellen | 1:00 | Pflichtenheft | 6:25
2020-10-21 | 8:00 | 8:50 | Fabio Lehner | Projektstrukturplan | Projektstrukturplan erstellen | 0:50 | Datenbankmodell | 7:15
2020-10-24 | 14:05 | 15:15 | Jan Fischlmayr | Projektstrukturplan | PSP überarbeiten | 1:10 | Websitedesign | 8:50
2020-10-27 | 16:00 | 17:00 | Jan Fischlmayr | Projektantrag | Projektantrag überarbeiten | 1:00 | Logodesign | 5:00
2020-10-27 | 16:00 | 17:00 | Samuel Kowatschek | Projektantrag | Projektantrag überarbeiten | 1:00 | UML | 3:20
2020-10-27 | 15:30 | 16:00 | Jan Fischlmayr | Projektstrukturplan | PSP überarbeiten | 0:30
2020-10-27 | 15:30 | 17:00 | Patrick Huemer | Projektstrukturplan | PSP überarbeiten | 1:30
2020-10-27 | 15:30 | 16:00 | Fabio Lehner | Projektstrukturplan | PSP überarbeiten | 0:30
2020-10-28 | 8:00 | 10:50 | Jan Fischlmayr | Projektantrag | Projektantrag finalisieren | 2:50
2020-10-28 | 8:00 | 10:50 | Samuel Kowatschek | Projektantrag | Projektantrag finalisieren | 2:50
2020-10-30 | 17:05 | 18:30 | Jan Fischlmayr | Pflichtenheft | Pflichtenheft erstellen | 1:25
2020-11-03 | 16:15 | 18:00 | Jan Fischlmayr | Pflichtenheft | Pflichtenheft neuerstellen | 1:45
2020-11-03 | 16:15 | 16:45 | Samuel Kowatschek | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitern | 0:30
2020-11-03 | 16:15 | 16:45 | Bastian Haider | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitern | 0:30
2020-11-03 | 16:15 | 16:45 | Patrick Huemer | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitern | 0:30
2020-11-10 | 8:00 | 8:50 | Bastian Haider | Datenbankmodell | Entities erstellen | 0:50
2020-11-10 | 15:30 | 17:00 | Bastian Haider | Datenbankmodell | Entities ausarbeiten | 1:30
2020-11-10 | 16:25 | 17:20 | Jan Fischlmayr | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitern | 0:55
2020-11-10 | 16:00 | 16:25 | Jan Fischlmayr | Projektstrukturplan | PSP finalisieren | 0:25
2020-11-11 | 18:00 | 20:00 | Bastian Haider | UML | Use Case Diagramm erstellen | 2:00
2020-11-15 | 18:00 | 19:00 | Patrick Huemer | Datenbankmodell | Entities ausarbeiten | 1:00
2020-11-16 | 17:00 | 20:00 | Fabio Lehner | Logo | Logo erstellen | 3:00
2020-11-17 | 16:00 | 18:00 | Bastian Haider | Datenbankmodell | Attribute und Schlüssel ausarbeiten | 2:00 | Gesamt: | 47:50
2020-11-17 | 18:00 | 20:00 | Fabio Lehner | Logo | Logo fertiggestellt | 2:00
2020-11-17 | 8:00 | 8:30 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Entwürfe erstellen | 0:30
2020-11-17 | 16:30 | 17:00 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Entwürfe erstellen | 0:30
2020-11-18 | 8:00 | 8:50 | Bastian Haider | UML | Use Case Diagramm ausarbeiten | 0:50
2020-11-19 | 19:00 | 19:30 | Patrick Huemer | UML | Aktivitätsdiagramm erstellen und ausarbeiten | 0:30
2020-11-21 | 13:20 | 15:15 | Jan Fischlmayr | Datenbankmodell | Relations finden und Tabellen erweitern | 1:55
2020-11-22 | 16:00 | 18:00 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Websitedesign überarbeitet | 2:00
2020-11-23 | 19:15 | 20:05 | Jan Fischlmayr | Pflichtenheft | UML einfügen und Anforderungen überarbeiten | 0:50
2020-11-23 | 18:30 | 20:30 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Entwürfe erstellen | 2:00
2020-11-24 | 8:00 | 8:50 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Websitedesign ausgearbeitet | 0:50
2020-11-28 | 17:00 | 20:00 | Samuel Kowatschek | Websitedesign | Landingpage designed | 3:00